### Республика Бурятия

### Северо-Байкальский район

Администрация муниципального образования

городского поселения «Янчукан»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 17

от 25.11.2019 г.                                                                                            п.  Янчукан

Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

программ муниципального образования

городского поселения «Янчукан»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городского поселения «Янчукан»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО ГП «Янчукан» (Приложение № 1);

2. Сформировать рабочую группу по разработке и реализации муниципальных программ МО ГП «Янчукан» из специалистов администрации МО ГП «Янчукан»;

3.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой;

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на сайте администрации.

Глава – руководитель                                                           Л.Н. Изюмова

Приложение №1

к Постановлению

АМО ГП «Янчукан»

от 25.11.2019 г. № 17

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО ГП «ЯНЧУКАН»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО ГП «Янчукан» (далее - муниципальные программы), а также контроля над ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

Муниципальная программа - документ муниципального стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования МО ГП «Янчукан»;

Подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям (тактическим задачам), срокам и ресурсам основных мероприятий, выделенных из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках программы;

Цель – планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат социально-экономического развития муниципального образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы;

Задача – совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

Основное мероприятие - комплекс взаимоувязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом и достижение целей муниципальной программы (подпрограммы), в том числе общественно значимые мероприятия;

Мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы), в составе основного мероприятия;

Целевой индикатор (индикатор) – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи муниципальной программы;

Конечный результат – характеризуемое количественными (индикативными) и

(или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает положительный результат от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Непосредственный результат – характеристика объема и качества реализации мероприятий, направленных на достижения конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) - исполнительный орган МО ГП «Янчукан», уполномоченный принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством, определенный ответственным исполнителем муниципальной программы (подпрограммы), ответственный за разработку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы), достижение целей и задач (конечных результатов), а также непосредственных результатов реализуемых мероприятий;

Соисполнитель муниципальной программы (далее – соисполнитель) – исполнительный орган МО ГП «Янчукан», являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм).

Участники муниципальной программы (подпрограммы) – ответственные исполнители, соисполнители, территориальные органы власти Российской Федерации и Республики Бурятия, органы местного самоуправления района, муниципальные и иные организации, а также физические лица, задействованные в реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

Эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.3. Методическое руководство, координацию работ по разработке муниципальных программ выполняет специалист администрации поселения, осуществляющий функции в сфере прогнозирования социально-экономического развития поселения.

1.4. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ, осуществляет финансовый орган поселения, организующий составление и исполнение бюджета поселения.

1.5. Муниципальные программы, изменения в муниципальные программы утверждаются постановлениями Администрации МО ГП «Янчукан».

2. Требования к содержанию муниципальных программ

2.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, приоритетами социально-экономического развития МО ГП «Янчукан», в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Республики Бурятия в соответствующей сфере деятельности.

2.2. Основные параметры муниципальной программы должны быть согласованы с показателями прогноза социально-экономического развития МО ГП «Янчукан» на долгосрочный и среднесрочный периоды.

2.3. Годовой объем ресурсного обеспечения муниципальной программы в части расходных обязательств должен соответствовать утвержденному бюджету.

2.4. Муниципальная программа разрабатывается в виде единого документа, состоящего из паспорта муниципальной программы и текстовой части с приложениями.

2.4.1. Паспорт муниципальной программы составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и должен содержать:

- наименование;

- ответственных исполнителей и соисполнителей;

-участников программы;

- подпрограммы;

- программно-целевые инструменты;

- цели и задачи;

- целевые индикаторы;

- этапы и срок реализации;

- объем бюджетных ассигнований по годам и в разрезе всех источников финансирования;

- ожидаемые результаты реализации.

2.4.2. Текстовая часть должна содержать следующую информацию:

1) характеристика текущего состояния, анализ основных показателей, основные проблемы и задачи развития;

Данный раздел должен содержать анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с характеристикой итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, анализ основных показателей в указанной сфере, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

2) основные цели и задачи муниципальной программы;

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам государственной политики и целям, определенным прогнозом социально-экономического развития МО ГП «Янчукан». Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

3) ожидаемые результаты;

Данный раздел должен содержать прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере. Конечный и непосредственный результат должны быть измеримы.

4) целевые индикаторы;

Данный раздел должен содержать основные показатели результативности выполнения программы, в том числе с указанием ожидаемых значений показателей в текущем финансовом году, а также индексы показателей результативности выполнения программы.

Значения целевых индикаторов муниципальной программы и их динамика должны формироваться в соответствии с отраслевыми документами стратегического планирования.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое в соответствии с принятой ответственным исполнителем (соисполнителем) формулой расчета;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

5) этапы и срок реализации муниципальной программы;

Срок реализации муниципальной программы устанавливается на период реализации среднесрочной и долгосрочной программы социально-экономического развития МО ГП «Янчукан».

6) ресурсное обеспечение муниципальной программы;

Данный раздел должен содержать сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования по годам реализации, в том числе:

- ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств, по основным мероприятиям подпрограмм, по годам реализации муниципальной программы;

- ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования по годам реализации муниципальной программы с направлениями финансирования (капитальные вложения, прочие нужды и т.д.);

7) правовое регулирование программы;

Данный раздел должен содержать сведения о программных документах, совершенствовании нормативно правовой базы.

8) основные меры муниципального регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы;

Данный раздел должен содержать анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы, в том числе:

- описание факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- качественную и количественную оценку факторов риска;

- описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

- основные меры правового регулирования, в частности обоснования изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия;

9) оценка эффективности программы;

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе анализа и сопоставления целевых индикаторов, а также выполнения мероприятий, согласно методики оценки эффективности муниципальной программы

10) структура муниципальной программы.

Данный раздел должен содержать перечень подпрограмм. Срок реализации подпрограмм не должен превышать срок реализации муниципальной программы;

Каждая подпрограмма должна содержать:

-паспорт подпрограммы;

-характеристику сферы реализации подпрограммы с описанием основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

-основные цели и задачи подпрограммы;

-описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые индикаторы;

-характеристику основных мероприятий подпрограммы; с приложением перечня мероприятий с источниками финансирования по годам реализации.

2.4.3. Приложения к муниципальной программе заполняются в виде таблиц:

-таблица 2 «Индикаторы (показатели) муниципальной программы»;

-таблица 3 «Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;

-таблица 4 «Ресурсное обеспечение программы за счет средств местного бюджета»;

-таблица 5 «Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования».

2.5. Помимо информации, указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания учреждениями МО ГП «Янчукан» муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам - прогноз объемов муниципальных услуг (работ) и показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ);

б) в случае использования налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в) в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы органов местного самоуправления поселений - информацию о расходах органов местного самоуправления поселений, а также перечень реализуемых ими мероприятий;

г) в случае участия в реализации муниципальной программы государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

д) в случае если на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено выделение средств из федерального бюджета (субсидии), необходимо указать объемы бюджетных ассигнований.

е) в случае если муниципальная программа (подпрограмма) предусматривает выделение субсидий из местного бюджета бюджетам муниципальных образований поселений, необходимо в муниципальной программе (подпрограмме) указать информацию об участии муниципальных образований в реализации муниципальной программы/подпрограммы в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами администрации МО ГП «Янчукан». Условия предоставления и методика расчета субсидий предусматриваются в муниципальной программе/подпрограмме.

2.6. Расходы бюджета МО ГП «Янчукан» на содержание аппарата, подведомственных учреждений должны быть отражены в подпрограммах или в отдельной подпрограмме по совершенствованию муниципального управления, за исключением расходов Совета депутатов МО ГП «Янчукан», Ревизионной комиссии МО ГП «Янчукан».

В состав муниципальной программы не включаются следующие расходы местного бюджета: обеспечение функционирования высшего должностного лица, долевое участие в межрегиональных ассоциациях "Совет муниципальных образований Республики Бурятия", "Союз городов Заполярья и Крайнего Севера», мероприятия международного, межрегионального и местного характера, обеспечение выборов и референдумов муниципального образования, мобилизационная подготовка экономики, мониторинг общественного мнения, фонд увеличения стоимости основных средств.

3. Порядок разработки, согласования и утверждения муниципальных       программ, изменений в муниципальные программы

3.1. Разработка проектов программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации МО ГП «Янчукан».

Проект перечня программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития МО ГП «Янчукан».

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальных программ;

б) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Муниципальная программа разрабатывается на среднесрочный период (от трех до шести лет) или на долгосрочный период (свыше 6 лет).

3.4. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках программы задач. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы, не формируется как самостоятельный документ и используется в качестве механизма управления программой.

3.5. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.

3.6. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

3.7. Одновременно с проектом муниципальной программы представляются следующие материалы:

-проект постановления об утверждении муниципальной программы;

-сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы;

-материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов, требуемых для реализаций муниципальной программы;

-оценка влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

Проект постановления Администрации МО ГП «Янчукан» об утверждении муниципальной программы, согласованный ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, направляется в сектор экономики и финансов Администрации МО ГП «Янчукан» для оценки на:

- обоснованность, комплексность и системность программных мероприятий, сроки их реализации;

- соответствие мероприятий заявленной цели и задачам;

- обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов муниципальной программы по этапам ее реализации и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение;

- обоснованность объемов финансирования;

- привлечение внебюджетных средств, средств бюджетов других муниципальных образований;

- эффективность механизма реализации муниципальной программы;

- социально-экономическую эффективность муниципальной программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

3.8. Для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проект постановления об утверждении муниципальной программы или о внесении изменений в муниципальную программу направляется на правовую экспертизу.

3.9. Ответственный исполнитель в течение 10 календарных дней со дня внесения в Совет депутатов МО ГП «Янчукан» проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период представляет в Совет депутатов МО ГП «Янчукан» и Контрольно-счетный орган МО ГП «Янчукан» паспорта муниципальных программ ( на бумажных носителях) и утвержденные муниципальные программы (в электронном виде), подлежащие финансированию в составе расходов местного бюджета в очередном финансовом году.

3.10. Проекты о внесении изменений в муниципальные программы в текущем году, подготовленные в целях приведения их в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия, нормативно- правовыми актами МО ГП «Янчукан», Решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в Совет депутатов и Контрольно – счетный орган не направляются.

3.11. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете МО ГП «Янчукан», решением о внесении изменений в бюджет МО ГП «Янчукан» в течение календарного года.

3.12. Муниципальные программы подлежат размещению на официальном сайте МО ГП «Янчукан».

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств МО ГП «Янчукан» осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета МО ГП «Янчукан» (далее - бюджетные ассигнования), в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных поступлений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета МО ГП «Янчукан» и планирование бюджетных ассигнований.

4.3. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов МО ГП «Янчукан» о бюджете МО ГП «Янчукан» на очередной финансовый год и плановый период.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель. Реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с исполнителем;

5.2. Ответственные исполнители и соисполнители несут ответственность за решение задач и достижение утвержденных целевых индикаторов.

5.3. Организация межведомственного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы осуществляется рабочей группой по управлению муниципальной программой.

5.4. Рабочая группа является совещательным органом.

5.5. Решения рабочей группы оформляются протоколом и являются обязательными для исполнения ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы).

5.6. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации муниципальной программы (далее – план мероприятий).

5.7. План мероприятий разрабатывается на очередной год и содержит перечень мероприятий муниципальной программы с указанием ответственных исполнителей, сроков мероприятий, ожидаемых непосредственных результатов.

5.8. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в план мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

Указанное решение принимается при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденный постановлением администрации МО ГП «Янчукан», и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

5.9. Контроль реализации муниципальных программ осуществляется на основе составления годового отчета о реализации муниципальных программ, а также ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

5.10. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и направляется в отдел экономики администрации МО ГП «Янчукан» до 1 апреля года, следующего за отчетным.

5.10.1. Титульный лист к Годовому отчету должен содержать следующую информацию:

-наименование муниципальной программы;

-наименование ответственного исполнителя;

-отчетную дату (для годового отчета - отчетный год);

-дата составления отчета;

-должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем ответственного исполнителя муниципальной программы или его заместителем.

5.10.2. Годовой отчет должен содержать следующие сведения:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

е) иную информацию.

При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

-основные результаты, достигнутые в отчетном году;

-характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижения целей госпрограммы;

-сведения о достижении значений целевых индикаторов программы;

-запланированные, но не достигнутые результаты с указание нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

При предоставлении сведений об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограммы и основных мероприятий, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

б) отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу должна содержать перечень изменений, внесенных ответственными исполнителем в муниципальную программу, ее обоснование и реквизиты соответствующих нормативных актов МО ГП «Янчукан».

5.11. Перед рассмотрением Годового отчета ответственный исполнитель по бухгалтерскому учету МО ГП «Янчукан» в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, представляет специалисту по финансово-экономической деятельности администрации МО ГП «Янчукан» информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ, характеристику объемов финансирования муниципальных программ.

5.12. Специалист по финансово-экономической деятельности администрации МО ГП «Янчукан» в течение семи рабочих дней с даты поступления годового отчета осуществляет подготовку заключения, содержащего:

- информацию о степени достижения запланированных результатов муниципальной программы;

- информацию по исполнению государственных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- информацию по выполнению мероприятий муниципальной программы;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и её корректировки.

5.13. Отчет об исполнении муниципальных программ предоставляется финансовым отделом в составе пояснительной записки при рассмотрении исполнения бюджета за отчетный период на сессии Совета депутатов.

5.14. Выполнение муниципальной программы признается неэффективным при выявлении одного из следующих случаев:

а) по одной трети и более программных мероприятий установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного планом реализации;

б) по значению показателя "Эффективность реализации муниципальной программы" отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 50 процентов;

5.15. По результатам оценки эффективности муниципальной программы рабочей группой может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

5.16. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации МО ГП «Янчукан».

6. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке для рассмотрения (или утверждения);

б) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

в) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов по запросам уполномоченных лиц;

г) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

е) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

ж) подготавливает годовой отчет.

6.2. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) представляют в установленный срок по запросу ответственного исполнителя всю необходимую информацию, в том числе информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию введенных объектов, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

МО ГП «Янчукан»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители |  |  |  |  |  |  |
| Участники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Годы | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители |  |  |  |  |  |  |
| Участники |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Годы | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |  |  |  |  |  |